Дорожная карта   
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП  в структурном подразделении детский сад «Березка» 
 
	№ 
п/п 
	Мероприятие 
	Срок 
	Исполнитель 

	1. Организационно–управленческое обеспечение 

	1 
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 
	Январь-август 2023 
	Заведующий, ст.воспитатель.

	2 
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 
	Январь-август 2023 
	Заведующий, ст.воспитатель


	3 
	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» 
	Февраль 2023 
	Заведующий

	4 
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП 
	Январь –февраль 2023 
	Заведующий.


	5 
	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» 
	Февраль 2023 
	Заведующий, ст.воспитатель.

	7 
	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП 
	Февраль – август 
2023 
	Ст.воспитатель

	8 
	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП 
	Март, май, август 
2023 
	Заведующий, ст.воспитатель.

	9 
	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) 
	Февраль – май 2023 
	Заведующий


	10 
	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности 
	Август 2023 
	Заведующий


	11 
	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения 	в 	сфере 	образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП 
	По мере необходимости 2023 
	Заведующий

	12 
	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 
01.09.2023 
	Август 2023 
	
Заведующий, ст.воспитатель.

	2. Кадровое обеспечение 

	13 
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов 
	Март–май 2023 
	Заведующий

	14 
	Проведение анализа образовательных потребностей 
	Апрель –май 
	Ст.воспитатель

	
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП 
	2023 
	

	15 
	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию   ФОП  
	Апрель– июль 2023 
	Заведующий, ст.воспитатель.

	3. Методическое обеспечение 

	16 
	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП 
	Февраль – август 2023 
	Заведующий


	17 
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП 
	[bookmark: _GoBack]Февраль 2023 
	Заведующий, ст.воспитатель.

	18 
	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы 
	 Февраль – август 2023 
	Заведующий

	19 
	Обеспечение 	участия 	педагогов 	в 	семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП 
	Февраль – август 2023 
	Заведующий, ст.воспитатель.

	20 
	Разработка 	и 	утверждение 	основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП 
	Апрель - август 2023 
	Заведующий, рабочая группа 

	4. Информационное обеспечение 

	23 
	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по 
образовательным областям) 
	Февраль-май 2023 
	Ст.воспитатель,  педагоги ДОО

	24 
	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой 
образовательной программы 
	Февраль-июль 2023 
	Ст.воспитатель, рабочая группа 

	25 
	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет 
	Январь - август 2023 
	Заведующий


	26 
	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 
01.09.2023 
	Апрель – август 2023 
	Заведующий, ст.воспитатель. педагоги ДОО

	27 
	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП 
	До 1июня 2023 
	Ст.воспитатель 

	5. Материально-техническое обеспечение 

	28 
	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями  ФОП 
	Январь - август 2023 
	Заведующий

	29 
	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП  к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений   
	Январь - август 2023 
	Заведующий, заведующий хозяйством, 

	30 
	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП 
	Май- июль 2023 
	Ст.воспитатель

	31 
	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП  
	Февраль - август 2023 
	Заведующий, заведующий хозяйством

	32 
	Закупка/приобретение 	методических 	и 
дидактических материалов для реализации ФОП  
	Июнь-декабрь  2023 
	Заведующий, заведующий хозяйством


 

